Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное                    учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида                                         с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей

ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН – ПРОГРАММА

ПО  ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2013-2016 годы

Пояснительная записка.

Данный целевой план- программа  составлен  в связи с изменениями  в дошкольном образовании, направленными на  обновление содержания дошкольного образования  в связи с введением ФГОС дошкольного образования.

Введение ФГОС связано с рядом проблем, которые необходимо решить в переходный период:

- рассогласование существующего нормативно-правового регулирования деятельности   дошкольного образовательного учреждения с реальной практикой его функционирования,

- отсутствие согласованности среди представителей профессионального сообщества (в частности педагогов ДОУ и начальной школы) относительно подходов к измерению и оцениванию качества дошкольного образования, результатов деятельности ДОУ;

- несовершенная система оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения,

- несформированность в общественном сознании понимания значимости и престижности профессии воспитателя.

- отсутствие согласованности во взаимодействии педагогов ДОУ и родителей воспитанников в воспитании и развитии детей;

План- программа  ориентирован  на  реализацию  резолюции и плана действий  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования участников Всероссийского съезда работников  дошкольного образования 30 сентября -                     1 ноября 2013года

Основные  направления планирования мероприятий :

- Состояние  системы дошкольного образования в переходный период.

- Создание  дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ №40.

- Создание  информационно- методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.

- Создание нормативного обеспечения  введения ФГОС дошкольного образования.

- Программно- методическое обеспечение  системы  дошкольного образования в  МБДОУ №40.

- Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

- Социальное партнерство ДОУ с родителями, как ресурс реализации  первого уровня образования.

- Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество  семей и образовательной организации в реализации ФГОС.

Ожидаемые результаты

- Разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- методическое сопровождение введения ФГОС;

- обеспечение повышение квалификации всех работников дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС дошкольного  образования.

- соответствие деятельности МБДОУ критериям  готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования.

Сроки реализации : 2013-2016 годы.

Цель плана- программы:

1. Готовность дошкольной образовательной организации к реализации  ФГОС в  соответствии с критериями

|  | мероприятие | Ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1блок | Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| Цель | повышение правовой культуры педагогического коллектива, приведение нормативно- правовой базы МБДОУ №40 в соответствии с требованиями нового правового поля. |  |  |
| 1.1 | Приведение локальных актов МБДОУ №40 в соответствие с ФЗ №273 « Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования – Приказ МО и науки №1014 от 30 августа 2013года. | заведующая | 2014год |
| 1.2 | Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы МБДОУ №40. | Рабочая группа | 2014год |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС дошкольного образования. | Руководитель | 2014год. 1 квартал |
| 1.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций. |  |  |
| 1.5 | Определение учебно- методического обеспечения, комплексов, учебных изданий, примерных образовательных программ, парциальных программ МБДОУ. | Ст. воспитатель | 2014-15 учебный год. |
| 2 блок | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| Цель | изучение педагогическим сообществом требований Федерального Закона№273 « Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, информационное сопровождение. |  |  |  |
| 2.1. | Информированность педагогических работников МБДОУ о новых нормативных документах. Обновление содержания образования в соответствие с новым нормативным полем: ФЗ РФ №273 « Об образовании»; ФГОС ДО; Новыми САнПинами от 30 июля2013года; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования - Приказ МО и науки №1014 от30 августа 2013 года и др. |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение открытости и доступности информации о новых нормативных документах и разработках. Информационно- разъяснительная работа в педагогическом коллективе, при организации взаимодействия с родителями воспитанников, обновления информационных уголков в методическом кабинете и для родителей. |  |  |  |
| 2.3. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |  |  |  |
| 2.4 | Информирование общественности через сайт о реализации ФГОС в детском саду |  | ноябрь 2013 - 2014год |  |
| 2.5. | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения |  | постоянно |  |
| 3 блок | КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС |  |  |  |
| Цель | развитие внутри- и межведомственного взаимодействия специалистов с целью осмысления и реализации требований, предъявляемых обществом и государством к системе дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование, наблюдение) |  |  |  |
| 3.2 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических кадров в связи с ФЗ РФ №273 « Об образовании в РФ» (1 раз в три года курсы КПК) |  |  |  |
| 3.3 | Корректировка перспективного плана – графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников МБДОУ №40 | Ст. воспитатель | 2014г. 1 квартал |  |

| 4 блок | Организационно-педагогическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель | обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений, отслеживание результатов деятельности МБДОУ по введению ФГОС в соответствии с критериями готовности. |  |  |
| 4.1. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур МБДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |  | 4 квартал 2013 года |
| 4.2. | Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с выбранной примерной образовательной программой, с условиями МБДОУ, с приоритетным направлением развития воспитанников | Рабочая группа | 2014год. |
| 4.3. | . Подбор методических комплектов, парциальных, авторских программ по 5 образовательным областям: социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому и физическому с учетом региональных, особенностей. |  | 2014 год |
| 4.4. | Разработка и реализация моделей взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами |  | 2014-2015 год |
| 4.5. | Привлечение творчески работающих педагогов к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. |  | 2014г. |
| 4.6. | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях системы образования города |  | 2014-2015 годы |
| 4.7. | Формирование в МБДОУ внутренней оценки качества дошкольного образования, разработка системы психолого-педагогической диагностики в ДОУ, в соответствии с ФГОС. |  | 2014год |
| 4.8. | Корректировка - утверждение плана- графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников МБДОУ с периодичностью прохождения 1 раз в три года. |  | 2013год |
| 4.9 | Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования. |  | 2013год |
| 5. | Определение примерных основных образовательных программ, парциальных программ при реализации основной образовательной программы МБДОУ учебно - методических комплексов. |  | 2014год. |
| 6 | Проведение с сотрудниками ДОО просветительской работы по взаимодействию с родителями и созданию условий для формирования актива родителей. Повышение правовой культуры родителей. Права и обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) – ст. 44 ФЗ РФ « Об образовании в РФ» |  | 2014-2015 |
| 7. | Отслеживание готовности МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению ФГОС. |  | 2014-2015годы |
| 5 блок | Методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Цель | создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |
| 5.1. | Разработка (корректировка) плана методической работы в ДОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования и уровень готовности педагогического коллектива. |  |  |
| 5.2. | Проведение консультаций, семинаров, разработка методических рекомендаций, памяток по следующим проблемам: |  |  |
| 5.2.1 | Современные тенденции развития дошкольного образования. |  |  |
| 5.2.2 | Особенности ФГОС дошкольного образования, организация его внедрения в практику дошкольных образовательных организаций. |  |  |
| 5.2.3 | Требования к развивающей предметно- пространственной среде. |  |  |
| 5.2.4 | Особенности включения детей с ОВЗ в образовательное пространство дошкольной организации. |  |  |
| 5.2.5 | Социальное партнерство семьи и ДОО как резерв развития ребенка дошкольного возраста. |  |  |
| 5.2.6 | Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста |  |  |
| 5.2.7 | Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка |  |  |
| 5.2.8 | Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству |  |  |
| 5.2.9 | Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности |  |  |
| 5.2.10 | Использование традиционных и развитие новых форм взаимодействия с родителями воспитанников в контексте изменяющихся функций современной семьи |  |  |
| 5.2.11 | Сопровождение процессов развития и социализации детей дошкольного возраста |  |  |
| 5.3. | Участие в региональном конкурсе инновационных проектов « Пчелка» |  |  |
| 6 блок | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| цель | обеспечение материально-технических условий реализации ФГОС |  |  |
| 6.1. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к развивающей среде ДОУ |  | 2013-2014 гг. |
| 6.2. | Мониторинг соответствия предметно-пространственного компонента детского сада требованиям к развивающей предметно-пространственной среде |  |  |