Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                             детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным                                                       осуществлением деятельности  по физическому направлению развития детей

Проект

«Использование информационно-коммуникативных технологий

в ДОУ для создания

единой информационной среды»

Актуальность темы

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса.

Цель, задачи проекта

Значимость проекта “Использование информационно-коммуникативных технологий в ДОУ для создания единой информационной среды” состоит в том, чтобы достичь информатизации родителей и социума о деятельности ДОУ, а педагогическим работникам активизировать использование информационно – коммуникативные технологии в работе с детьми. Мы работаем над тем, чтобы создать единую информационную среду в ДОУ.

Реализация проекта осуществляется через создание информационной среды, через обучение педагогов ИКТ, занятий с детьми с использованием ИКТ, через создание сайта МБДОУ № 40 для родителей и общественности. Проект основан на концептуальных положениях:

- Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов.

- Принцип охраны здоровья детей.

- Информационный подход к педагогическому процессу.

- Триединство образовательных целей.

- Педагогическая целесообразность.

Интеграция

- Принцип мультимедийности.

- Интерактивный характер.

Проблема

Сегодня перед педагогическим коллективом встают огромного значения и объема задачи формирования информационной культуры педагогов, родителей и детей, для чего необходимо внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.

Цель

Использование информационно – коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе в ДОУ, для создания единой информационной среды.

Задачи проекта

- Создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ.

- Интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и обучения.

- Создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ.

- Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов) учреждения, обусловливающие повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными способами развития личности ребенка.

- Повысить    заинтересованность     родителей  во  взаимодействии  их с ДОУ.

Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовые:

разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ (приказов, положений),  заключение договоров с партнерами;

Научно-методические:

функционирование творческой группы по реализации проекта в ДОУ ;

разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации проекта;

внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;

Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по использованию ИКТ в работе с детьми.

Кадровые:

создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов участвующих в реализации проекта;

привлечение необходимых специалистов извне;

создание творческих групп.

Информационные:

формирование банка данных по реализации проекта;

мониторинговые мероприятия;

организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта.

Материально-технические:

приобретение технических и дидактических средств обучения;

оснащение ДОУ оргтехническими средствами: мультимедийными проекторами, ноутбуками.

Поэтапный план реализации проекта*

1 этап – организационный

разработка нормативно- правовой базы;

создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих специалистов для работы по проекту;

разработка структуры внедрения использования ИКТ в воспитательно- образовательном процессе ДОУ.

2 этап – внедренческий

внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;

подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике;

выстраивание сотрудничества с родителями и  социальными структурами, через ИКТ;

обогащение предметно-развивающей среды ДОУ;

совершенствование модели взаимодействия детского сада и семьи в развитии детей;

обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы ДОУ перед родителями и общественностью.

3 этап – результативный

анализ результатов реализации проекта в ДОУ, подведение итогов;

обобщение опыта работы педагогов;

распространение педагогического опыта на муниципальных  мероприятиях;

разработать программу действий ДОУ на следующий период реализации проекта с учётом полученных результатов.

*см. Приложение 1

Ожидаемые результаты**

Повышение эффективности процесса обучения.

Активизация познавательной деятельности детей.

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.

Выявление уровня психолого-педагогической компетенции родителей.

Реализация личностно- профессионального роста педагогов

Активизация педагогического и культурного сознания родителей, педагогов и других специалистов, для создания единой информационной среды.

Создание активно действующее, работоспособной системы поддержки семейного воспитания, через использование информационно – коммуникативных технологий.

Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада.

Повышение педагогической культуры родителей

В результате реализации проекта качественно изменится работа педагогов, которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста и во взаимодействии детского сада и семьи. Будет продолжена работа по привлечению узких специалистов: психологов, логопедов, врачей.

Приложение 1

План реализации проекта

| 1 этап – организационный (ноябрь 2014 – май 2015 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат |  | Ответствен-ный |
| Разработка нормативно- правовой базы | Издать приказ, разработать Положение о работе ТИГ по реализации проекта. | Ноябрь 2014 г. | Механизм эффективного управления проектом. |  | Заведующий |
| Создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих специалистов для работы по реализации проекта | Создание и планирование работы творческой группы. | Ноябрь 2014 г. | Механизм эффективного управления проектом. |  | Заведующий |
| Создание сайта ДОУ | Изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы. Организация обновления сайта МБДОУ №40, интернет опрос о содержании и дизайне сайта. | В течение реализации проекта | http://mbdou-40.jimdo.com/ |  | Участники проекта |
| Создание Google-аккаунтов педагогами и специалистами ДОУ | Разработка структуры внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. | Декабрь, 2014г. | http://nikitina1955.blogspot.ru/ http://nadya0312.blogspot.ru/ http://lubov020878.blogspot.ru/ |  | Ст. воспитатель |
| Моделирование образа желаемого состояния единой информационной среды ДОУ, обучение на базовых курсах Google | Организовать проблемный семинар «использование ИКТ в работе с детьми». | Декабрь, 2014 г. | Повышение уровня профессионального мастерства 14 педагогов ДОУ, получение сертификатов. |  | Заведующий Ст. воспитатель |
| Создание мини-сайтов педагогов и специалистов ДОУ | Формирование банка методических идей. | В течение реализации проекта | Наличие банка по использованию в работе с детьми ИКТ. |  | Ст. воспитатель |
| Установление содержательных связей с учреждениями социума. | Определить и проработать дополнительные возможности взаимодействия с объектами социального окружения. для размещения сайта МБДОУ №40 | март – май 2015 г. | Положения и договоры о взаимодействии. Наличие сайта МБДОУ №40 |  | Заведующий Ст. воспитатель |
| 2 этап – внедренческий (июнь 2015 –август 2016г.) |  |  |  |  |  |
| Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ | Заседание ТИГ по реализации проекта. | Постоянно | План деятельности. | Руководитель ТИГ |  |
| Планирование образовательной деятельности в соответствии ФГОС по возрастам | Экспериментально – педагогическая деятельность по моделированию и построению систем работы с детьми. | В течении года | Отработка и коррекция планов и содержания деятельности | Педагоги, специалисты, ст. воспитатель |  |
| Создание ЭОР педагогами и специалистами ДОУ | Организовать индивидуальное консультирование педагогов по проблемным вопросам использования ИКТ в работе с детьми. | Постоянно | Создание игротеки. | Ст. воспитатель |  |
|  | Провести мониторинг уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ по использованию ИКТ в работе с детьми. | июнь 2015г. июль 2016г. | Сравнительная картина эффективности проекта (анкетирование) | Ст. воспитатель |  |
| Взаимодействие родителей с педагогами, через интернет, используя электронную почту. Участие педагогов, родителей и детей в интернет – конкурсах | Организация собраний, конкурсов, консультаций, открытых показов занятий с использованием ИКТ для родителей. | В течение реализации проекта | Включение родителей в образовательный процесс. Информированность родителей, открытость МБДОУ №40 | Педагоги, специалисты |  |
| Обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. | Приобретение ноутбука, мультимедийной аппаратуры, | В течение реализации проекта | Наличие технических средств для педагогической работы. | Зам.зав по АХР |  |
| 3 этап – результативный (сентябрь 2016 - декабрь 2016 г.) |  |  |  |  |  |
| Анализ результатов реализации корректировка содержания, подведение итогов | Заседание ТИГ по реализации проекта | сентябрь 2016г. | План деятельности. | Руководитель ТИГ |  |
|  | Организовать индивидуальное консультирование педагогов | Постоянно, в течение года | Предупреждение и коррекция. | Ст. воспитатель |  |
|  | Провести сравнительный мониторинг в группах по использованию ИКТ в работе с детьми | октябрь 2016 | Сравнительная картина эффективности проекта относительно качества образования детей. | Заведующий Ст. воспитатель |  |
|  | Организовать заседание ТИГ с целью анализа 3 этапа работы | октябрь 2016 | Подведение итогов | Руководитель ТИГ |  |
| Обобщение опыта работы педагогов. | Создать банк электронных портфолио детей и педагогов | Постоянно, в течение года | Наличие первоначальных источников лучшего педагогического опыта. | Ст. воспитатель |  |
|  | Разработать программу по взаимодействию с родителями, с использованием ИКТ. | сентябрь – декабрь 2016г. | Наличие методических разработок для дальнейшего использования. | Ст. воспитатель |  |
|  | Обобщить опыт педагогов по использованию ИКТ в работе с детьми и родителями. | ноябрь 2016г. | Наличие методических разработок для дальнейшего использования. | Ст. воспитатель |  |
| Распространение педагогического опыта на муниципальных мероприятиях | Организовать презентацию сайта МБДОУ № 40 для родителей и педагогов | ноябрь 2016г | Открытость образовательной работы ДОУ для всех участников проекта. | Ст. воспитатель |  |
|  | Разработать и провести семинар с участием педагогов ДОУ по использованию ИКТ в работе с детьми. | декабрь 2016г. | Открытость образовательной работы ДОУ для всех участников проекта. | Заведующий |  |

Приложение 2

Ожидаемые результаты

| Критерии: | Показатели: |
| --- | --- |
| 1.Уровень информированности педколлектива о использовании ИКТ в воспитательно- образовательном процессе. | 1.1 Наличие банка современных форм и методов работы с использованием ИКТ в методическом кабинете ДОУ (оформлены тематические папки «В помощь воспитателю», методические рекомендации «Использование ИКТ в работе с детьми», «Интерактивные формы и методы работы с семьей», и др.). 1.2 Повышение квалификации педагогов (курсовая переподготовка, психолого-педагогические семинары). 1.3 Работа временных творческих групп по реализации проекта. |
| 2. Полнота нормативно-правовой базы, локальных актов в области отношений ДОУ семьи и социума. | 2.1 Обновленность и законность нормативно-правовой базы в области отношений ДОУ семьи и социума. (Изданы приказы, подписаны договра о сотрудничестве, разработано 1 положение) 2.2 Использование нормативно-правовой базы при решении проблем по реализации проекта. |
| 3. Уровень привлечения родителей к решению методической проблемы ДОУ. | 3.1 Сформированность представлений родителей об основных сферах жизнедеятельности ДОУ.(у 90% родителей детей ДОУ). 3.2 Участие родителей в оформлении сайта ДОУ, в культурно-досуговой деятельности (праздники, традиции, конкурсах, родительского всеобуча «Азбука для родителей», клуб «Семейная академия»). (99% родителей детей ДОУ). 3.3 Участие родителей в учебно-воспитательном процессе (дни Знаний, дни открытых дверей, система дополнительного образования детей) |
| 4. Уровень использования ИКТ в работе ДОУ | 4.1 Активное использование педагогами ИКТ в воспитательно- образовательном процессе ДОУ. (более 70 % педагогов ДОУ) 4.2 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. (более 70 % педагогов ДОУ) 4.2 Проведение и участие коллектива ДОУ в открытых мероприятиях внутрисадовского, муниципального, регионального уровней. (более 80 % педагогов ДОУ) |
| 5. Удовлетворенность родителей психолого-педагогическим, профилактическим, просветительским сопровождением ребенка. | 5.1 Наличие методических рекомендаций для родителей на сайте, в группах. 5.2 Активность в посещении родителями сайта МДОУ. (изучение рейтинга сайта). 5.3 Реагирование семей на информирование о траектории развития ребенка. 5.4 Внесение предложений родителями по взаимодействию семья-ДОУ |
| 6. Уровень заинтересованности родителей во взаимодействии их с ДОУ | 6.1 Участие родителей в диагностике и анкетировании. 6.2 Посещение родительских собраний. (99% родителей детей ДОУ). |

Приложение3

Оценка качества деятельности

Одним из критериев является «позитивное отношение к детскому саду родителей, выпускников ДОУ и местного сообщества.»

В связи с тем, что примеры высокой оценки родителями и местным сообществом качества работы образовательного учреждения наблюдаются нечасто, примеры их положительного отношения к детскому саду оцениваются экспертами как один из самых главных и, по существу, подлинных критериев высокого качества работы ДОУ и выполнения ей своей образовательной миссии.

Одним из показателей отношения к детскому саду может являться количество жалоб на педагогов  и руководителей ДОУ и, наоборот, благодарностей и обращений за помощью к администрации, воспитателям, психологам, регулярность посещения родителями  собраний, общсадовских  и групповых  мероприятий, проводимых учреждением для родителей и детей.

Критерий «эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе». В настоящее время использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном  процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки воспитанников, более эффективного использования учебного времени.

О реальном уровне использование информационных технологий в воспитательно - образовательном процессе можно также судить по оснащенности компьютерной техникой, готовности педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий (доля педагогов, владеющих навыками работы на персональном компьютере). Использование и наличие системы обучения и методической поддержки пользователей позволяет организовать целенаправленную работу по подготовке педагогического коллектива к использованию современных образовательных и информационных технологий.

Показатели  эффективности проекта.

- Увеличение числа детей, с высоким уровнем развития на 5%.

- Увеличение доли  педагогов  оптимально использующих  ИКТ  на 47 %.

- Увеличение числа  родителей осознанно участвующих в воспитательно – образовательном процессе в рамках «ДОУ – семья» на  15 %.

Функции структурных единиц:

- заведующий – организация работы по реализации проекта;

- педагогический совет – разработка и коррекция  проекта, обеспечение стратегии взаимодействия  ДОУ, родителей  и других учреждений города;  координация действий  управленческих и педагогических  структур;  прогноз потребности в новых типах и видах образовательных услуг;

- творческая инициативная группа – осуществляет мониторинг  реализации проекта;  координирует и корректирует действия  всех  структурных единиц, на основе  анализа мониторинговых результатов; прогнозирует программно- методическое, дидактическое и развивающее обеспечение; способствует созданию единого информационного поля о состоянии реализации проекта;

- совет родительской общественности – способствует установлению доверительных контактов между родителями и ДОУ;  обеспечивает создание единого образовательного пространства семья – ДОУ; осуществляет педагогическую пропаганду и обмен опытом семейного и общественного воспитания.

Механизм оценки:

- мониторинг  занятий и  нерегламентированной деятельности на предмет использования ИКТ;

- анализ образовательного содержания в совместной  деятельности ДОУ и других учреждений;

- результативность  проектной и инновационной деятельности педагогов в использовании ИКТ в воспитательно – образовательном процессе;

- диагностика готовности дошкольников к обучению в школе, анализ развития компетентности детей;

- анализ уровня квалификации педагогов ДОУ;

- анализ уровня участия родителей в жизни ДОУ.

Партнерские организации:

- Ресурсный центр спутниковых информационных технологий Управления образования городского округа Стрежевой (обучение педагогов ДОУ).

- МОУ СОШ № 3 (организация совместных мероприятий для детей и родителей.)

- Стрежевское телевидение (освещение реализации проекта в СМИ).

Собственный вклад в реализацию проекта:

- Использование бюджетных средств ДОУ для материального обеспечения печатной продукции – рекламных буклетов, внутрисадовской газеты, брошюр (приобретение бумаги, использования имеющейся аппаратуры);

- Предоставление помещений для организации семинаров – практикумов, собраний, конференций.

- Дальнейшее содержание сайта и оплата трафика за счет бюджетных средств ДОУ.

Дальнейшее развитие проекта заключается в трансляции опыта работы ДОУ по данному направлению. Предоставление странички на сайте МДОУ № 4 для МДОУ №3, МДОУ №11. Намечается дальнейшая перспектива для всех участников проекта.

Перспектива ДОУ:

- создание единой информационной среды;

- создание справочно-информационной службы по вопросам воспитания и образования дошкольников для жителей микрорайона;

- привлечение СМИ, Интернет ресурсы к проблемам дошкольного воспитания и открытие сайта МДОУ.

Перспективы   заведующего:

- создание коллектива творческих единомышленников;

- создание комфортного психологического климата в коллективе;

- создание инновационного дошкольного учреждения;

- создание интеллектуальной и практической базы для совершенствования профессионального мастерства (методические чтения, обобщение передового опыта, семинары, тренинги).

Перспектива воспитателя:

- создание сплоченного детского коллектива с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника;

- привлечение родителей для совместной работы;

- профессиональное совершенствование ( учеба в вузе, посещение семинаров, тренингов, повышение квалификации с последующим присвоением аттестационной категории, участие в профессиональных конкурсах «Воспитатель года», «Педагогический проект» и т.д.);

- реализация творческого, интеллектуального и эмоционального потенциала;

- установление комфортных отношений с коллегами, взаимопомощь.

Перспективы воспитательно-образовательных мероприятий:

- реализация интеллектуальных и физических способностей воспитателей и воспитанников;

- формирование новых умений, навыков у детей;

- усвоение, переработка и воплощение детьми новых знаний;

- формирование дружеских отношений в коллективе;

- положительные эмоции, переживаемые взрослыми и детьми.

http://ds88.ru/7181-proekt-ispolzovanie-informatsionno-kommunikativnykh-tekhnologiy-v-dou-dlya-sozdaniya-edinoy-informatsionnoy-sredy.html